## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
STT | Chức năng | Tên sheet | Số lượng test | Mô tả
1 | Trang chủ - Khách hàng | Trang chủ - Khách hàng | 19 | Hợp
2 | Xem thực đơn & Xem chi tiết thực đơn | Xem thực đơn & Xem chi tiết thực đơn | 35 | Hợp
3 | Tìm kiếm món ăn | Tìm kiếm món ăn | 9 | Hợp
4 | Quản lý giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng | 34 | Hợp
5 | Đặt món | Đặt món | 9 | Hợp
6 | Xem thông tin đơn hàng | Xem thông tin đơn hàng | 18 | Hợp
124

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Trang chủ - Khách hàng
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Trang chủ - Khách hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang chủ - Khách hàng
GUI-TTKH01 | [Địa chỉ quán] Label |  |  | - Label: white - Status: enable -Text color: black | - Label: white - Status: enable -Text color: black | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH02 | [Banner quảng cáo] Image |  |  | - Status: enable | - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH03 | [Chào buổi sáng Quý khách] Button |  |  | - Status: enable | - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH04 | [Thông tin bàn] Label |  |  | - Text color: red - Status : enable | - Text color: red - Status : enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH05 | [Đơn hàng của tôi] Button |  |  | - Text color: red - Status: enable | - Text color: red - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH06 | [Xem menu gọi món] Button |  |  | - Text color: white - Status: enable | - Text color: white - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH07 | [Dịch vụ tiện ích - Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!] Label |  |  | - Text color: red - Status : enable | - Text color: red - Status : enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH08 | [Thanh toán] Button |  |  | - Text color: white - Status : enable | - Text color: white - Status : enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH09 | [Gọi nhân viên] Button |  |  | - Text color: white - Status: enable | - Text color: white - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TTKH10 | [Đánh giá] Button |  |  | - Text color: white - Status: enable | - Text color: white - Status: enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Trang chủ - Khách hàng
FUNC-TTKH01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Trang chủ] | 1. Quét mã QR 2. Nhập '0862508252' vào textbox [Số điện thoại] 3. Nhập 'Hợp' vào textbox [Tên khách hàng] 4. Chọn trên button [XÁC NHẬN] |  | Màn hình [Trang chủ] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Trang chủ được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH02 | Kiểm tra hiển thị chuyển động màn hình khi người dùng chọn vào banner quảng cáo thì banner sẽ chuyển sang hình ảnh khác. | 1. Chọn hoặc vuốt (swipe) vào banner quảng cáo. 2. Quan sát sự thay đổi hình ảnh. | 1. FUNC-TTKH01 2. Trang chủ có nhiều hơn 1 banner (3 hình ảnh). | Khi người dùng click hoặc swipe vào banner, hình ảnh banner hiện tại sẽ được thay thế bởi hình ảnh quảng cáo tiếp theo. | Khi click hoặc swipe vào banner, hình ảnh banner hiện tại được thay thế bởi hình ảnh quảng cáo tiếp theo. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH03 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Quý khách] | 1. Chọn trên [Quý khách] button | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Quý khách. | Không thấy điều hướng sang giao diện của Quý khách | Failed |  | Hợp | Failed |  | Hợp
FUNC-TTKH04 | Kiểm tra việc hiển thị số bàn đúng sau khi người dùng quét mã QR | 1. Quan sát thông tin số bàn trên giao diện trang chủ sau khi quét. | Passed FUNC-TTKH01 | Hiển thị chính xác số bàn tương ứng với mã QR vừa quét. | Hiển thị chính xác số bàn tương ứng với mã QR vừa quét. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH05 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đơn hàng của tôi] | 1. Chọn trên [Đơn hàng của tôi] button | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Đơn hàng của tôi. | Không có button [Đơn hàng của tôi] | Failed |  | Hợp | Failed |  | Hợp
FUNC-TTKH06 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Xem menu gọi món] | 1. Chọn tại button [Xem menu gọi món] | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Xem menu gọi món | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Xem menu gọi món | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH07 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Thanh toán] | 1. Chọn trên [Thanh toán] button | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Thanh toán | Chưa thấy điều hướng sang giao diện Thanh toán | Failed |  | Hợp | Failed |  | Hợp
FUNC-TTKH08 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Gọi nhân viên] | 1. Chọn trên [Gọi nhân viên] button | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Gọi nhân viên | Chưa thấy điều hướng sang giao diện Gọi nhân viên | Failed |  | Hợp | Failed |  | Hợp
FUNC-TTKH09 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đánh giá] | 1. Chọn trên [Đánh giá] button | Passed FUNC-TTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện Đánh giá | Chưa thấy điều hướng sang giao diện Đánh giá | Failed |  | Hợp | Failed |  | Hợp

## Xem thực đơn, Xem chi tiết TĐ
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Xem thực đơn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem thực đơn
GUI-XTD01 | [Tìm kiếm món ăn] Textbox |  |  | - Label: White - Status: Enable - Text color: Black - Border: Rounded - Icon: Search icon (Bên trái) - Placeholder text: "Bạn đang cần tìm món gì?" | - Label: White - Status: Enable - Text color: Black - Border: Rounded - Icon: Search icon (Bên trái) - Placeholder text: "Bạn đang cần tìm món gì?" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD02 | [Bộ lọc danh mục món ăn] Button |  |  | - Status : enable - Text color: red | - Status : enable - Text color: red | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD03 | [Danh sách món ăn] Card món ăn |  |  | Hình ảnh - Status : Display only Tên món - Vị trí: Dưới hình ảnh - Font: Đậm - Text color: Black - Status: Display only Giá món ăn - Text color: Red - Vị trí: Dưới tên món - Status: Display only Nút thêm món - Icon: "+" - Vị trí: Bên phải giá tiền - Border: Rounded - Background: White - Text/Icon color: Red - Status: Enabled - Chức năng: Thêm món ăn | Hình ảnh - Status : Display only Tên món - Vị trí: Dưới hình ảnh - Font: Đậm - Text color: Black - Status: Display only Giá món ăn - Text color: Red - Vị trí: Dưới tên món - Status: Display only Nút thêm món - Icon: "+" - Vị trí: Bên phải giá tiền - Border: Rounded - Background: White - Text/Icon color: Red - Status: Enabled - Chức năng: Thêm món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD04 | [Ghi chú món ăn] Textbox |  |  | - Placeholder: Ghi chú món ăn - Status: Enable - Border: Rounder - Text color: Black | - Placeholder: Ghi chú món ăn - Status: Enable - Border: Rounder - Text color: Black | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD05 | [Nút giảm số lượng] Button (-) |  |  | - Icon; Enable - Position: Bên trái số lượng | - Icon; Enable - Position: Bên trái số lượng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD06 | [Nút tăng số lượng] Button (+) |  |  | - Icon; Enable - Position: Bên phải số lượng | - Icon; Enable - Position: Bên phải số lượng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD07 | [Số lượng món] Label |  |  | - Text: 1 (default) - Text color: Black | - Text: 1 (default) - Text color: Black | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD08 | [Thêm vào giỏ] Button |  |  | - Text: Thêm vào giỏ - Background color: Red - Text color: White - Status: Enable | - Text: Thêm vào giỏ - Background color: Red - Text color: White - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD09 | [Đóng chi tiết món] Icon Button (X) |  |  | - Icon: X (close) - Status: Enable | - Icon: X (close) - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XTD10 | [Thanh thông tin giỏ hàng] Bottom Bar |  |  | Nội dung bên trái: - Text: "1 món 15.000đ" - Text color: Đen và Đỏ Nút bên phải; - Text: "Xem giỏ hàng" - Text color: White - Background: Black - Status: Enable | Nội dung bên trái: - Text: "1 món 15.000đ" - Text color: Đen và Đỏ Nút bên phải; - Text: "Xem giỏ hàng" - Text color: White - Background: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Xem thực đơn
FUNC-XTD01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Xem thực đơn] | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào button [Xem menu gọi món] |  | Màn hình [Xem thực đơn] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Xem thực đơn] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD02 | Kiểm tra việc khi người dùng lọc danh mục như "Tất cả", "Gà", "Lẩu", "Chiên" được hiển thị | 1. Tại giao diện [Xem thực đơn] chọn danh mục "Gà" | Passed FUNC-DN01 | Hiển thị các loại món ăn được lọc theo danh mục | Hiển thị các loại món ăn được lọc theo danh mục | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD03 | Kiểm tra việc khi người dùng chọn "+" khi món chưa có trong giỏ hàng | 1. Chọn "+" ở món "Lẩu thái nấm chay" 2. Quan sát kết quả | Passed FUNC-DN01 | Món được thêm vào giỏ hàng thành công, hiển thị số tiền vừa được thêm ứng với giá tiền của món ăn | Món được thêm vào giỏ hàng thành công, hiển thị số tiền vừa được thêm ứng với giá tiền của món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD04 | Kiểm tra việc khi người dùng chọn "+" lần nữa với món đã có trong giỏ hàng | 1. Chọn "+" lần nữa với món "Lẩu thái nấm chay" đã có trong giỏ hàng 2. Quan sát kết quả | Passed FUNC-DN01 | Món được thêm vào giỏ hàng thành công, cập nhật lại giá tiền của món ăn | Món được thêm vào giỏ hàng thành công, cập nhật lại giá tiền của món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD05 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Xem chi tiết món ăn] khi người dùng chọn món ăn bất kì | 1. Chọn vào hình ảnh của món ăn "Lẩu thái nấm chay" | Passed FUNC-DN01 | Màn hình [Xem chi tiết món ăn] được hiển thị thành công. | Màn hình [Xem chi tiết món ăn] được hiển thị thành công. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD06 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp không nhập dữ liệu đến các trường trên trang | 1. Không nhập dữ liệu trên trang 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Khi bấm "Thêm vào giỏ hàng thì không thấy hoạt động" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD07 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp nhập dữ liệu đến các trường trên trang | 1. Nhập dữ liệu hợp lệ trên trang 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Thêm vào giỏ hàng thành công | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD08 | Kiểm tra tên món ăn và giá tiền đúng với món ăn đã được chọn ở giao diện [Xem thực đơn] | 1. Chọn vào hình ảnh của món ăn "Lẩu thái nấm chay" 2. Quan sát tên món ăn và giá ở giao diện [Chi tiết món ăn] có trùng khớp dữ liệu với món ăn ở giao diện [Xem thực đơn] | Passed FUNC-DN01 | Tên món ăn và giá tiền được chọn ở giao diện [Chi tiết món ăn] trùng khớp dữ liệu với món ăn ở giao diện [Xem thực đơn] | Tên món ăn và giá tiền được chọn ở giao diện [Chi tiết món ăn] trùng khớp dữ liệu với món ăn ở giao diện [Xem thực đơn] | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD09 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng không nhập dữ liệu đến các trường trên trang | 1. Không nhập dữ liệu trên trang 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD10 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập giá trị đặc biệt đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "%$#$^%^^&" đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD11 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập khoảng trắng 2 đầu đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập " Ít cay " đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD12 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập chữ đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "Ít cay" đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD13 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập số đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "2374623" đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn [Thêm vào giỏ] button | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD14 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập chữ và số đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "Cho tôi 4 trái ớt vào nồi lẩu" đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn button [Thêm vào giỏ] | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD15 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập nhỏ hơn 150 ký tự tại textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "Làm món không cay, không dầu mỡ, không hành, không tỏi, không tiêu. Vui lòng chuẩn bị sớm để kịp giờ. Ưu tiên món nóng, không cần trang trí." đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn button [Thêm vào giỏ] | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD16 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập đúng bằng 100 ký tự tại textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập ""Vui lòng làm món không cay, không hành, không tiêu, không dầu mỡ, phục vụ nóng, không để lâu, đảm bảo món ăn tươi mới, không chiên quá giòn." đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn button [Thêm vào giỏ] | Passed FUNC-DN01 | Thêm vào giỏ hàng thành công | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD17 | Kiểm tra việc thêm mới record [Chi tiết món ăn] thành công trong trường hợp người dùng nhập lớn hơn 100 ký tự tại textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] | 1. Nhập "Làm món ít dầu, không cay, không hành, không tỏi, phục vụ nhanh (5 phút), rau tươi loại A, nước dùng đậm đà, không mì gói, bàn số 12A, bill #456." đến textbox [Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ?] 2. Chọn button [Thêm vào giỏ] | Passed FUNC-DN01 | Bạn có gì nhắc nhở với đầu bếp không ? Chỉ cho phép nhập tối đa 150 ký tự | Tại textbox [Chi tiết món ăn] có thể nhập nhưng không thể thêm vào giỏ hàng | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD18 | Kiểm tra giá trị mặc định số lượng món ăn ở giao diện [Chi tiết món ăn] | 1. Click vào món ăn bất kì ở giao diện [Xem thực đơn] 2. Quan sát số lượng món ăn ở giao diện [Chi tiết món ăn] | Passed FUNC-DN01 | Số lượng món ăn mặc định là 1 | Số lượng món ăn mặc định là 2 | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD19 | Kiểm tra việc đóng màn hình [Chi tiết món ăn] khi người dùng chọn button [X] | 1. Chọn button [X] | Passed FUNC-DN01 | Màn hình [Chi tiết món ăn] được đóng lại | Màn hình [Chi tiết món ăn] được đóng lại | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD20 | Kiểm tra hiển thị button [-] sau khi thêm món vào giỏ hàng | 1. Nhấn vào nút [+] của một món bất kỳ | Passed FUNC-DN01 | 1. Hiển thị số lượng món ăn là 1 2. Nút [-] xuất hiện bên trái nút [+] | 1. Hiển thị số lượng món ăn là 1 2. Nút [-] xuất hiện bên trái nút [+] | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD21 | Kiểm tra hiển thị giỏ hàng sau khi thêm món ăn | 1. Nhấn vào nút [+] của một món bất kỳ | Passed FUNC-DN01 | Ở cuối màn hình xuất hiện thanh giỏ hàng gồm: - Tổng số lượng món - Tổng giá tiền - Button [Xem giỏ hàng] xuất hiện bên phải | Ở cuối màn hình xuất hiện thanh giỏ hàng gồm: - Tổng số lượng món - Tổng giá tiền - Button [Xem giỏ hàng] xuất hiện bên phải | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD22 | Kiểm tra việc bớt số lượng món ăn khi người dùng chọn vào button [-] | 1. Chọn vào button [-] | Passed FUNC-DN01 | Số lượng món ăn giảm đi 1 | Số lượng món ăn giảm đi 2 | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD23 | Kiểm tra tổng số món ăn trong giỏ hàng có đúng với người dùng chọn không | 1. Nhấn [+] món "Lẩu thái chua cay" 2 lần → Số lượng món "Lẩu thái chua cay là 2 2. Nhấn [+] món "Trà chanh" 1 lần → Số lượng món "Trà chanh" là 1 3. Kiểm tra thanh giỏ hàng | Passed FUNC-DN01 | Thanh giỏ hàng hiển thị: 3 món | Thanh giỏ hàng hiển thị: 3 món | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD24 | Kiểm tra tổng giá tiền trong giỏ hàng có đúng với người dùng chọn không | 1. Nhấn [+] món "Khoai tây chiên" (giá: 50.000đ) 2 lần → Số lượng món: 2 2. Nhấn [+] món "Gà chiên nhỏ" (giá: 69.000đ) 1 lần → Số lượng món: 1 3. Kiểm tra thanh giỏ hàng | Passed FUNC-DN01 | Tổng giá tiền là: 169.000đ | Tổng giá tiền là: 169.000đ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XTD25 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Xem giỏ hàng] | 1. Chọn [+] ở món "Lẩu thái nấm chay" 2. Chọn nút [Xem giỏ hàng] | Passed FUNC-DN01 | Màn hình [Xem giỏ hàng] được hiển thị thành công. | Màn hình [Xem giỏ hàng] được hiển thị thành công. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Tìm kiếm món ăn
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Tìm kiếm món ăn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Tìm kiếm món ăn
GUI-TK01 | [Tìm kiếm món ăn] Textbox |  |  | - Label: White - Status: Enable - Text color: Black - Border: Rounded - Icon: Search icon (Bên trái) - Placeholder text: "Bạn đang cần tìm món gì?" | - Label: White - Status: Enable - Text color: Black - Border: Rounded - Icon: Search icon (Bên trái) - Placeholder text: "Bạn đang cần tìm món gì?" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TK02 | [Kết quả tìm kiếm] Title |  |  | - Text: "Kết quả cho: <từ khóa>" - Highlight từ khóa: màu đỏ | - Text: "Kết quả cho: <từ khóa>" - Highlight từ khóa: màu đỏ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-TK03 | [Danh sách món ăn] Card món ăn |  |  | Hình ảnh - Status : Display only Tên món - Vị trí: Dưới hình ảnh - Font: Đậm - Text color: Black - Status: Display only Giá món ăn - Text color: Red - Vị trí: Dưới tên món - Status: Display only Nút thêm món - Icon: "+" - Vị trí: Bên phải giá tiền - Border: Rounded - Background: White - Text/Icon color: Red - Status: Enabled - Chức năng: Thêm món ăn | Hình ảnh - Status : Display only Tên món - Vị trí: Dưới hình ảnh - Font: Đậm - Text color: Black - Status: Display only Giá món ăn - Text color: Red - Vị trí: Dưới tên món - Status: Display only Nút thêm món - Icon: "+" - Vị trí: Bên phải giá tiền - Border: Rounded - Background: White - Text/Icon color: Red - Status: Enabled - Chức năng: Thêm món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Tìm kiếm món ăn
FUNC-TK01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Tìm kiếm món ăn] | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào button [Xem menu gọi món] 4. Nhập giá trị bất kì trên textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] |  | Màn hình [Tìm kiếm món ăn] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Tìm kiếm món ăn] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TK02 | Kiểm tra việc nhập từ khóa món ăn không tồn tại để tìm kiếm tại textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | 1. Nhập "Hi" đến textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy món ăn nào phù hợp với từ khóa" | Không tìm thấy món ăn cần tìm. Nhưng không hiển thị thông báo cho người dùng "Không tìm thấy từ món ăn nào phù hợp với từ khóa" | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TK03 | Kiểm tra việc nhập từ khóa món ăn tồn tại để tìm kiếm tại textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | 1. Nhập "Lẩu" đến textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TK04 | Kiểm tra việc tím kiếm món ăn khi người dùng nhập không phân biệt chữ hoa chữ thường tại textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | 1. Nhập "LẨU" đến textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TK05 | Kiểm tra việc tím kiếm món ăn khi người dùng nhập không dấu tại textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | 1. Nhập "Lau" đến textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Không tìm thấy món ăn khi người dùng nhập từ "Lau" | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TK06 | Kiểm tra việc tím kiếm món ăn khi người dùng nhập khoảng trắng 2 đầu tại textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | 1. Nhập " Lẩu " đến textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm kiếm | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Quản lý giỏ hàng
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Quản lý giỏ hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý giỏ hàng
GUI-QLGH01 | [Quản lý giỏ hàng] Title |  |  | - Label: Đỏ - Status: Enable - Text color: Trắng - Border: Rounded - Placeholder text: "Các món đang chọn" | - Label: Đỏ - Status: Enable - Text color: Trắng - Border: Rounded - Placeholder text: "Các món đang chọn" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH02 | [Biểu tượng quay lại] Icon |  |  | - Label: ← - Status: Enable - Icon color: Trắng | - Label: ← - Status: Enable - Icon color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH03 | [Thông tin quầy] Label |  |  | - Label: Quầy A/Quầy B - Status: Hiển thị - Text color: Đen - Icon (Quầy): Có, màu đỏ | - Label: Quầy A/Quầy B - Status: Hiển thị - Text color: Đen - Icon (Quầy): Có, màu đỏ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH04 | [Hình ảnh món ăn] Image |  |  | - Label: None - Status: Hiển thị | - Label: None - Status: Hiển thị | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH05 | [Tên món ăn] Label |  |  | - Label: Lẩu thái nấm chay/ Lẩu thái nấm mặn - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: Lẩu thái nấm chay/ Lẩu thái nấm mặn - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH06 | [Giá món ăn] Label |  |  | - Label: 150.000đ - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: 150.000đ - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH07 | [Tăng số lượng] Button |  |  | - Label: - - Status: Enable - Shape: Tròn - Background: Đỏ - Text color: Trắng | - Label: - - Status: Enable - Shape: Tròn - Background: Đỏ - Text color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH08 | [Giảm số lượng] Button |  |  | - Label: - - Status: Enable - Shape: Tròn - Background: Đỏ - Text color: Trắng | - Label: - - Status: Enable - Shape: Tròn - Background: Đỏ - Text color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH09 | [Số lượng món] Text/Label |  |  | - Label: 1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: 1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH10 | [Sửa] Button |  |  | - Label: Sửa - Status: Enable - Text color: Đỏ | - Label: Sửa - Status: Enable - Text color: Đỏ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH11 | [Tổng tiền] Label |  |  | - Label: Tổng tiền - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: Tổng tiền - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH12 | [Số tiền tổng] Value |  |  | - Label: 450.000đ - Status: Hiển thị - Text color: Đỏ | - Label: 450.000đ - Status: Hiển thị - Text color: Đỏ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH13 | [Xác nhận gửi yêu cầu gọi món] Button |  |  | - Label: Xác nhận yêu cầu gọi món - Status: Enable - Background: Đỏ - Text color: Trắng | - Label: Xác nhận yêu cầu gọi món - Status: Enable - Background: Đỏ - Text color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH14 | [Sản phẩm tương tự] Button |  |  | - Label: Sản phẩm tương tự - Status: Hiển thị khi nhấn [Sửa] - Background: Cam - Text color: Trắng - Shape: Hình chữ nhật | - Label: Sản phẩm tương tự - Status: Hiển thị khi nhấn [Sửa] - Background: Cam - Text color: Trắng - Shape: Hình chữ nhật | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-QLGH15 | [Xóa] Button |  |  | - Label: Xóa - Status: Hiển thị khi nhấn [Sửa] - Background: Hồng đậm - Text color: Trắng - Shape: Hình chữ nhật | - Label: Xóa - Status: Hiển thị khi nhấn [Sửa] - Background: Hồng đậm - Text color: Trắng - Shape: Hình chữ nhật | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Quản lý giỏ hàng
FUNC-QLGH01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Các món đang chọn] | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào button [Xem menu gọi món] 4. Thêm món ăn vào giỏ hàng 5. Chọn vào button [Xem giỏ hàng] |  | Màn hình [Xem giỏ hàng] được hiển thị thành công với đầy đủ thông tin món ăn (ảnh, tên, giá, số lượng). Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Xem giỏ hàng] được hiển thị thành công với đầy đủ thông tin món ăn (ảnh, tên, giá, số lượng). Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH02 | Kiểm tra hiển thị danh sách các món ăn mà người dùng đã chọn từ nhiều quầy | 1. Chọn 2 món ăn ở quầy A 2. Chọn 1 món ăn ở quầy B 3. Truy cập giỏ hàng | Passed FUNC-QLGH01 | Mỗi món ăn hiển thị ở đúng quầy đã chọn. Các món được nhóm đúng theo từng quầy. | Mỗi món ăn hiển thị ở đúng quầy đã chọn. Các món được nhóm đúng theo từng quầy. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH03 | Kiểm tra hiển thị số lượng khi người dùng tăng số lượng món ăn tại button [+] | 1. Nhấn nút button [+] tại một món ăn trong giỏ hàng | Passed FUNC-QLGH01 | Số lượng món tăng lên 1 đơn vị Tổng tiền cập nhật chính xác | Số lượng món tăng lên 1 đơn vị Tổng tiền cập nhật chính xác | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH04 | Kiểm tra hiển thị số lượng khi người dùng giảm số lượng món ăn tại button [-] | 1. Nhấn nút button [-] tại một món ăn trong giỏ hàng | Passed FUNC-QLGH01 | Số lượng món giảm đi 1 đơn vị Tổng tiền cập nhật chính xác | Số lượng món giảm đi 1 đơn vị Tổng tiền cập nhật chính xác | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH05 | Kiểm tra nhập món không thành công trong trường hợp người dùng nhập bằng tay vào số lượng món ăn nhỏ hơn 0 | 1. Nhập "-2" vào số lượng món ăn | Passed FUNC-QLGH01 | Không cho phép nhập dữ liệu | Không cho phép nhập dữ liệu | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH06 | Kiểm tra nhập món thành công trong trường hợp người dùng nhập bằng tay vào số lượng món ăn lớn hơn 1 | 1. Nhập "2" vào số lượng món ăn | Passed FUNC-QLGH01 | Không cho phép nhập dữ liệu | Không cho phép nhập dữ liệu | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH07 | Kiểm tra hiển thị thành công khi người dùng chọn nút [Sửa] | 1. Nhấn vào nút [Sửa] ở một quầy | Passed FUNC-TK01 | Hiển thị tùy chọn chỉnh sửa món ăn (ví dụ: Xóa, Sản phẩm tương tự) | Hiển thị tùy chọn chỉnh sửa món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH08 | Kiểm tra việc hiển thị màn hình thành công khi người dùng chọn button [Thêm món tương tự] | 1. Nhấn vào nút [Sửa] tại một quầy 2. Chọn [Sản phầm tương tự] tại món tương ứng | Passed FUNC-QLGH01 | Hiển thị màn hình tìm kiếm món ăn tương tự dựa vào món ăn tương ứng. Cho phép người dùng thêm nhanh vào giỏ hàng. | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH09 | Kiểm tra việc khi người dùng tìm kiếm trên textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] trên giao diện [Sản phẩm tương tự] | 1. Nhập “Gà” vào textbox [Bạn đang cần tìm món gì?] | Passed FUNC-QLGH08 | Hiển thị toàn bộ danh sách món ăn đúng với từ khóa cần tìm | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH10 | Kiểm tra hiển thị danh mục món ăn mặc định khi chọn button [Sản phầm tương tự] | 1. Tại giao diện danh sách món đã chọn, chọn nút [Sản phẩm tương tự] tại một món ăn (ví dụ: "Lẩu thái nấm chay"). 2. Kiểm tra giao diện danh sách món ăn hiển thị sau khi chọn. | Passed FUNC-QLGH08 | Giao diện [Sản phẩm tương tự] được hiển thị. Danh mục món ăn mặc định được chọn đúng với loại món tương ứng (ví dụ: danh mục "Lẩu" được chọn khi sản phẩm là "Lẩu thái nấm chay"). | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH11 | Kiểm tra người dùng thay đổi danh mục món ăn trong giao diện [Sản phẩm tương tự] | 1. Tại giao diện danh sách món đã chọn, chọn nút [Sản phẩm tương tự] tại một món ăn thuộc danh mục Lẩu (ví dụ: "Lẩu thái nấm chay"). 2. Giao diện [Sản phẩm tương tự] hiển thị với danh mục mặc định là Lẩu. 3. Người dùng chọn sang danh mục khác, ví dụ: Gà hoặc Chiên. | Passed FUNC-QLGH08 | Giao diện cập nhật danh sách món ăn tương ứng với danh mục mới được chọn. Danh sách đã chọn được đánh dấu tương ứng (ví dụ: Gà hoặc Chiên sảng lên | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH12 | Kiểm tra việc xóa thành công món ăn khi người dùng chọn button [Đồng ý] trên thông báo [Xóa món ăn] | 1. Nhấn vào nút [Sửa] tại một quầy 2. Chọn button [Xóa] 3. Chọn button [Đồng ý] | Passed FUNC-QLGH01 | Món ăn không được xóa và nằm trong giỏ hàng thành công | Món ăn không được xóa và nằm trong giỏ hàng thành công | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH13 | Kiểm tra cập nhật tổng tiền khi người dùng xóa một món bất kì trong giỏ hàng | 1. Nhấn vào nút [Sửa] tại một quầy 2. Chọn [Xóa] tại món tương ứng | Passed FUNC-QLGH01 | Tổng tiền cập nhật lại đúng giá tiền với từng món ăn trong giỏ | Tổng tiền cập nhật lại đúng giá tiền với từng món ăn trong giỏ | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH14 | Kiểm tra gửi yêu cầu thành công khi người dùng chọn button [Xác nhận yêu cầu gọi món] | 1. Nhấn vào nút [Xác nhận gửi yêu cầu gọi món] | Passed FUNC-QLGH01 | Hệ thống gửi thông tin đơn hàng đến nhân viên/ chủ quầy | Hệ thống gửi thông tin đơn hàng đến nhân viên/ chủ quầy | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH15 | Kiểm tra hiển thị cập nhật tính tổng thành công khi người dùng nhập đúng sau mỗi lần tăng/giảm hoặc xóa món. | 1. Chọn "+" / "-" / "Xóa" để tăng / giảm / xóa số lượng món ăn 2. Quan sát tổng tiền cập nhật sau mỗi lần tăng / giảm / xóa món ăn | Passed FUNC-QLGH02 | Tổng giá tiền cập nhật đúng sau mỗi lần tăng / giảm / xóa món ăn | Tổng giá tiền cập nhật đúng sau mỗi lần tăng / giảm / xóa món ăn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH16 | Kiểm tra việc hiển thị đúng thông tin món ăn mà người dùng chọn | 1. Load lại/Truy cập màn hình giỏ hàng | Passed FUNC-QLGH01 | Hiển thị đúng tên món, ảnh, giá tiền, số lượng như đã chọn | Hiển thị đúng tên món, ảnh, giá tiền, số lượng như đã chọn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH17 | Kiểm tra khi người dùng chọn điều hướng quay lại thành công | 1. Nhấn biểu tượng "<" (quay lại) | Passed FUNC-QLGH01 | Hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn thoát?' | Hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn thoát?' | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH18 | Kiểm tra việc cho phép người dùng mở rộng hoặc thu gọn danh sách món của từng quầy | 1. Nhấn vào mũi tên của quầy có nhiều món | Passed FUNC-QLGH01 | Danh sách món hiển thị khi mở rộng Danh sách món ẩn đi khi thu gọn Trạng thái icon thay đổi phù hợp (▲ khi mở, ▼ khi thu gọn) Vẫn giữ trạng thái khi quay lại từ trang khác | Danh sách món hiển thị khi mở rộng Danh sách món ẩn đi khi thu gọn Trạng thái icon thay đổi phù hợp (▲ khi mở, ▼ khi thu gọn) Vẫn giữ trạng thái khi quay lại từ trang khác | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-QLGH19 | Kiểm tra việc tính tổng số món trong mỗi quầy giúp người dùng dễ kiểm soát | 1. Thêm 2 món vào Quầy A, 1 món vào Quầy B 2. Thay đổi số lượng món (vd: tăng lên 2 món) | Passed FUNC-QLGH01 | Nhãn “(2 món)” cập nhật chính xác theo số lượng món riêng của từng quầy Tổng món tính theo số loại món, không phải số lượng (ví dụ: 2 loại món mỗi loại x2 vẫn là 2 món) | Nhãn “(2 món)” cập nhật chính xác theo số lượng món riêng của từng quầy Tổng món tính theo số loại món, không phải số lượng (ví dụ: 2 loại món mỗi loại x2 vẫn là 2 món) | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Đặt món
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Nhận thông báo
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Nhận thông báo
GUI-NTB01 | [Thông báo đã gửi yêu cầu xác nhận] Textbox |  |  | - Label: "Đã gửi yêu cầu xác nhận" - Status: Enable - Text color: Đen - Background color: Trắng | - Label: "Đã gửi yêu cầu xác nhận" - Status: Enable - Text color: Đen - Background color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-NTB02 | [Thông báo nội dung chi tiết] Textbox |  |  | - Label: "Gọi món thành công vui lòng chờ nhân viên đến xác nhận" - Status: Enable - Text color: Đen - Background: Trắng | - Label: "Gọi món thành công vui lòng chờ nhân viên đến xác nhận" - Status: Enable - Text color: Đen - Background: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-NTB03 | [Đã hiểu] Button |  |  | - Label: "Đã hiểu" - Status: Enable - Text color: Trắng - Background color: Xanh dương | - Label: "Đã hiểu" - Status: Enable - Text color: Trắng - Background color: Xanh dương | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-NTB04 | [Bàn] Textbox |  |  | - Label: BÀN:A1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: BÀN:A1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Nhận thông báo
FUNC-NTB01 | Kiểm tra hiển thị hộp thoại thông báo sau khi gửi yêu cầu gọi món | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào button [Xem menu gọi món] 3. Thêm món vào giỏ hàng 4. Nhấn [Xác nhận gửi yêu cầu gọi món] |  | Hộp thoại thông báo với nội dung “ĐÃ GỬI YÊU CẦU XÁC NHẬN” xuất hiện | Hộp thoại thông báo với nội dung “ĐÃ GỬI YÊU CẦU XÁC NHẬN” xuất hiện | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-NTB02 | Kiểm tra nội dung hiển thị thông báo chi tiết | 1. Quan sát nội dung dưới tiêu đề thông báo | Passed FUNC-NTB01 | Hiển thị dòng chữ: “Gọi món thành công vui lòng chờ nhân viên đến xác nhận” | Hiển thị dòng chữ: “Gọi món thành công vui lòng chờ nhân viên đến xác nhận” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-NTB03 | Kiểm tra chức năng khi người dùng chọn nút [Đã hiểu] khi hiển thị hộp thoại thông báo sau khi gửi yêu cầu gọi món | 1. Chọn nút [Đã hiểu] trong hộp thoại | Passed FUNC-NTB01 | Hộp thoại biến mất, quay lại màn hình giỏ món | Hộp thoại biến mất, quay lại màn hình giỏ món | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-NTB04 | Kiểm tra tính tổng tiền chính xác theo số lượng từng món | 1. Quan sát và tính tổng danh sách món ăn với số lượng và đơn giá | Passed FUNC-NTB01 | Tổng tiền hiển thị đúng | Tổng tiền hiển thị đúng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-NTB05 | Kiểm tra giao diện có bị che khuất không | 1. Kéo nội dung phía sau hộp thoại | Passed FUNC-NTB01 | Nội dung phía sau bị mờ hoặc không thể thao tác, hộp thoại luôn nổi trên cùng | Nội dung phía sau bị mờ hoặc không thể thao tác, hộp thoại luôn nổi trên cùng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Xem thông tin đơn hàng
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Xem chi tiết đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem chi tiết đơn hàng
GUI-XDH01 | [Đơn hàng của tôi] Title |  |  | - Label: Đơn hàng của tôi - Status: Hiển thị - Text color: Trắng - Background color: Đỏ đậm | - Label: Đơn hàng của tôi - Status: Hiển thị - Text color: Trắng - Background color: Đỏ đậm | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH02 | [Thông tin quán] Text và icon |  |  | - Label: SCAN2DINE, địa chỉ, icon định vị - Status: Hiển thị - Icon color: Đen | - Label: SCAN2DINE, địa chỉ, icon định vị - Status: Hiển thị - Icon color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH03 | [Mã đơn hàng, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc] Textbox |  |  | - Label: #12345, 01-04-2025 20:00 - Status: Hiển thị - Text color: Black - Icon (Quầy): Đỏ (phần thông tin cụ thể), đen (label) | - Label: #12345, 01-04-2025 20:00 - Status: Hiển thị - Text color: Black - Icon (Quầy): Đỏ (phần thông tin cụ thể), đen (label) | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH04 | [Bàn] Textbox |  |  | - Label: BÀN:A1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | - Label: BÀN:A1 - Status: Hiển thị - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH05 | [Quầy] Textbox và icon |  |  | - Label: Quầy A / Quầy B - Status: Hiển thị - Text color: Đen - Icon: Giỏ hàng hoặc thực đơn | - Label: Quầy A / Quầy B - Status: Hiển thị - Text color: Đen - Icon: Giỏ hàng hoặc thực đơn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH06 | [Tổng tiền] Textbox |  |  | - Label: Tổng tiền - Status: Hiển thị - Text color: Đỏ đậm | - Label: Tổng tiền - Status: Hiển thị - Text color: Đỏ đậm | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH07 | [Yêu cầu thêm món] Button |  |  | - Label: Yêu cầu thêm món - Status: Enable - Background color: Đỏ - Text color: Trắng | - Label: Yêu cầu thêm món - Status: Enable - Background color: Đỏ - Text color: Trắng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH08 | [Thanh toán] Button |  |  | - Label: Thanh toán - Status: Enable - Background: Xám nhạt - Text color: Đen | - Label: Thanh toán - Status: Enable - Background: Xám nhạt - Text color: Đen | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-XDH09 | [Footer] Textbox |  |  | - Label: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Status: Hiển thị - Text color: Xám | - Label: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Status: Hiển thị - Text color: Xám | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Xem chi tiết đơn hàng
FUNC-XDH01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đơn hàng của tôi] | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn button [Đơn hàng của tôi] ở giao diện trang chủ |  | Màn hình [Đơn hàng của tôi] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH02 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đơn hàng của tôi] khi người dùng chọn button [Đã hiểu] tại hộp thoại thông báo "Gửi yêu cầu xác nhận" đặt món | 1. Quét mã QR 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào button [Xem menu gọi món] 3. Thêm món vào giỏ hàng 4. Nhấn [Xác nhận gửi yêu cầu gọi món] |  | Chuyển sang giao diện màn hình [Đơn hàng của tôi] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Chuyển sang giao diện màn hình [Đơn hàng của tôi] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed
FUNC-XDH03 | Kiểm tra hiển thị thông tin đơn hàng của người dùng chọn đúng với dữ liệu đơn thực tế | 1. Thêm món "Thịt nướng ba chỉ", "Khoai tây chiên" ở quầy A và "Nước soda chanh dây" ở quầy B vào giỏ hàng 2, Thoát ra màn hình trang chủ. 3. Chọn button [Đơn hàng của tôi] | Passed FUNC-XDH01 | Mã đơn, thời gian, bàn, món ăn, trạng thái, giá… hiển thị đúng với dữ liệu người dùng chọn | Mã đơn, thời gian, bàn, món ăn, trạng thái, giá… hiển thị đúng với dữ liệu người dùng chọn | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH04 | Kiểm tra hiển thị tự động cập nhật trạng thái món ăn theo thời gian thực | 1. Thêm món "Thịt nướng ba chỉ", "Khoai tây chiên" ở quầy A và "Nước soda chanh dây" ở quầy B vào giỏ hàng 2. Chọn button [Xác nhận yêu cầu gọi món] ở giao diện [Giỏ hàng] 2, Thoát ra màn hình trang chủ. 3. Chọn button [Đơn hàng của tôi] | Passed FUNC-XDH01 | Trạng thái món ăn chuyển từ “Đang chuẩn bị” → “Đã hoàn thành” | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH05 | Kiểm tra tính tổng tiền chính xác theo số lượng từng món | 1. Quan sát và tính tổng danh sách món ăn với số lượng và đơn giá | Passed FUNC-XDH01, FUNC-XDH03 | Tổng tiền hiển thị đúng | Tổng tiền hiển thị đúng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH06 | Kiểm tra hiển thị khi người dùng nhấn nút [Yêu cầu thêm món] chuyển đến giao diện đặt món mới | 1. Thêm món vào giỏ hàng 2. Thoát ra màn hình trang chủ 3. Chọn button [Đơn hàng của tôi] 4. Chọn button [Yêu cầu thêm món mới] | Passed FUNC-XDH01 |  | Chuyển hướng đến trang menu đặt món | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH07 | Kiểm tra hiển thị khi người dùng nhấn nút [Thanh toán] chuyển đến giao diện thanh toán | 1. Nhấn vào nút [Thanh toán] | Passed FUNC-XDH01 | Giao diện chuyển sang trang thanh toán | Chưa code | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH08 | Kiểm tra xử lý khi không có món nào trong đơn hàng | 1. Đơn rỗng | Passed FUNC-XDH01 | Hiển thị thông báo “Không có món nào trong đơn hàng” | Chưa code đơn hàng của tôi nên không xem được | Failed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-XDH09 | Kiểm tra việc tính tổng số món trong mỗi quầy giúp người dùng dễ kiểm soát | 1. Thêm 2 món vào Quầy A, 1 món vào Quầy B 2. Thay đổi số lượng món (vd: tăng lên 2 món) | Passed FUNC-XDH01 | Nhãn “(2 món)” cập nhật chính xác theo số lượng món riêng của từng quầy Tổng món tính theo số loại món, không phải số lượng (ví dụ: 2 loại món mỗi loại x2 vẫn là 2 món) | Cập nhật chính xác theo số lượng món riêng của từng quầy Tổng món tính theo số loại món, không phải số lượng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp