## Sprint 1
Tên dự án |  | Xây dựng website gọi món và thanh toán thông minh qua QR Code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Sprint |  | Sprint 1
Ngày bắt đầu |  | 2025-03-31
Ngày kết thúc |  | 2025-04-13
| SPRINT 1 REPORT | [8 empty] | Kết thúc
| STT | Tên thành viên | Dự kiến | Thực tế | [5 empty] | Sớm hơn dự kiến
| 1 | Trần Thanh Hiếu | 44 | 68 | [5 empty] | Trễ
| 2 | Dương Thị Bích Hợp | 65 | 69
| 3 | Nguyễn Võ Anh Quyền | 27 | 26
| 4 | Nguyễn Trọng Quý | 33 | 60
| 5 | Mã Đức Minh | 31 | 34
| Total |  | 200 | 257
Sprint | Thành phần | Nhiệm vụ | Phân công | Dự kiến | Thực tế | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13
1 | Họp kế hoạch Sprint 1 |  | Cả nhóm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  | Hiếu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 1 |  | Hợp | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Giao diện Trang chủ khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem thực đơn | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem chi tiết thực đơn | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Tìm kiếm món ăn | Minh | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện Quản lý giỏ hàng | Hiếu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đặt món | Quý | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Xem thông tin đơn hàng | Quyền | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện Thiết kế sprint 1 | Cả nhóm | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
| Thiết kế test case | Thiết kế test case giao diện Trang chủ khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case Xem thực đơn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case Xem chi tiết thực đơn | Hợp | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế test case Tìm kiếm món ăn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case Quản lý giỏ hàng | Hợp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case Đặt món | Hợp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case Xem thông tin đơn hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review test case sprint 1 | Cả nhóm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lập trình | Code back-end dựng cơ sở dữ liệu | Quyền, Quý | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Xem thực đơn | Quyền | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Code back-end Xem chi tiết thực đơn | Quyền | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code back-end Quản lý giỏ hàng | Quý | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Code back-end Đặt món | Quý | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
|  | Code back-end Xem thông tin đơn hàng | Quý | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế front-end Trang chủ khách hàng | Hiếu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Xem thực đơn | Minh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Xem chi tiết thực đơn | Minh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Tìm kiếm món ăn | Minh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý giỏ hàng | Hiếu | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế front-end Đặt món | Hiếu | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 4 | 4 | 2
|  | Thiết kế front-end Xem thông tin đơn hàng | Hiếu | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2 | 2 | 2
| Kiểm thử | Kiểm thử Trang chủ khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Thực đơn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Xem chi tiết thực đơn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Tìm kiếm món ăn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý giỏ hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Đặt món | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Xem thông tin đơn hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Họp Review Bug | Cả nhóm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sửa lỗi | Sửa lỗi Trang chủ khách hàng | Hiếu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Xem thực đơn | Minh, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Xe chi tiết thực đơn | Minh, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Tìm kiếm món ăn | Minh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý giỏ hàng | Hiếu, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đặt món | Hiếu, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Xem thông tin đơn hàng | Hiếu, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử lại | Kiểm thử lại Nhập thông tin khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Trang chủ khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Thực đơn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Chi tiết thực đơn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Tìm kiếm món ăn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Giỏ hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Xem thông tin đơn hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 Review Meeting | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| TỔNG |  | Dự kiến | 200 |  | 178 | 155 | 141 | 115 | 90 | 80 | 72 | 60 | 52 | 48 | 38 | 34 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 257 |  | 178 | 166 | 143 | 110 | 98 | 88 | 82 | 69 | 58 | 48 | 38 | 34 | 30 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 1
|  |  | NGÀY |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13
|  |  | Dự kiến | 200 |  | 178 | 155 | 141 | 115 | 90 | 80 | 72 | 60 | 52 | 48 | 38 | 34 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 257 |  | 178 | 166 | 143 | 110 | 98 | 88 | 82 | 69 | 58 | 48 | 38 | 34 | 30 | 0
Note on C2: ====== ID#AAAARXA7doI (2021-11-01 03:49:28) Change this to sprint number.

## Sprint 2
Tên dự án |  | Xây dựng website gọi món và thanh toán thông minh qua QR Code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Sprint |  | Sprint 2
Ngày bắt đầu |  | 2025-04-14
Ngày kết thúc |  | 2025-04-27
| SPRINT 2 REPORT | [8 empty] | Kết thúc
| STT | Tên thành viên | Dự kiến | Thực tế | [5 empty] | Sớm hơn dự kiến
| 1 | Trần Thanh Hiếu | 55 | 57 | [5 empty] | Trễ
| 2 | Dương Thị Bích Hợp | 68 | 68
| 3 | Nguyễn Võ Anh Quyền | 47 | 53
| 4 | Nguyễn Trọng Quý | 43 | 53
| 5 | Mã Đức Minh | 43 | 84
| Total |  | 256 | 315
Sprint | Thành phần | Nhiệm vụ | Phân công | Dự kiến | Thực tế | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | Cả nhóm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  | Hiếu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 2 |  | Hợp | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Giao diện Trang chủ nhân viên | Hiếu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ chủ quầy | Quyền | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Quý | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xác nhận/ Hủy món | Quý | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý sản phẩm | Quyền | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý người dùng | Hiếu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện Thiết kế sprint 2 | Cả nhóm | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế test case | Giao diện Trang chủ nhân viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ chủ quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xác nhận/ Hủy món | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý sản phẩm | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý người dùng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review test case sprint 2 | Cả nhóm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lập trình | Code back-end Lấy thông tin bàn và đơn hàng | Quyền | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3
|  | Code back-end Xác nhận/ Hủy món | Quý | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Code back-end Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Quý | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 2
|  | Code back-end Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Quý | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Quý | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Quản lý sản phẩm | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Quản lý người dùng | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Quản lý bàn | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Trang chủ nhân viên | Hiếu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Hiếu | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế front-end Xác nhận/ Hủy món | Hiếu | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế front-end Trang chủ chủ quầy | Minh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Minh | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Thiết kế front-end Thay đổi trạng thái đơn hàng | Minh | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Thiết kế front-end Trang chủ Quản trị | Hiếu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý sản phẩm | Minh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý người dùng | Hiếu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Quản lý bàn | Hiếu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử | Giao diện Trang chủ nhân viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ chủ quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xác nhận/ Hủy món | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý sản phẩm | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý người dùng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Họp Review Bug | Cả nhóm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sửa lỗi | Giao diện Trang chủ nhân viên | Hiếu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Giao diện Trang chủ chủ quầy | Minh | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Hiếu, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xác nhận/ Hủy món | Hiếu, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Minh, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Minh, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ quản trị viên | Hiếu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Quản lý sản phẩm | Minh, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý người dùng | Hiếu, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn | Hiếu, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử lại | Giao diện Trang chủ nhân viên | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ chủ quầy | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin đơn hàng tại bàn | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Xác nhận/ Hủy món | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý đơn hàng theo từng quầy | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Thay đổi trạng thái đơn hàng tại quầy | Quyền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang chủ quản trị viên | Quyền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý sản phẩm | Minh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý người dùng | Minh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý bàn | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 Review Meeting | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| TỔNG |  | Dự kiến | 256 |  | 234 | 205 | 187 | 161 | 132 | 104 | 86 | 77 | 72 | 60 | 48 | 40 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 315 |  | 234 | 205 | 192 | 168 | 142 | 113 | 93 | 84 | 79 | 67 | 49 | 39 | 30 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 2
|  |  | NGÀY |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27
|  |  | Dự kiến | 256 |  | 234 | 205 | 187 | 161 | 132 | 104 | 86 | 77 | 72 | 60 | 48 | 40 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 315 |  | 234 | 205 | 192 | 168 | 142 | 113 | 93 | 84 | 79 | 67 | 49 | 39 | 30 | 0
Note on C2: ====== ID#AAAARXA7doI (2021-11-01 03:49:28) Change this to sprint number.

## Sprint 3
Tên dự án |  | Xây dựng website gọi món và thanh toán thông minh qua QR Code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Sprint |  | Sprint 3
Ngày bắt đầu |  | 2025-04-28
Ngày kết thúc |  | 2025-05-11
| SPRINT 2 REPORT | [8 empty] | Kết thúc
| STT | Tên thành viên | Dự kiến | Thực tế | [5 empty] | Sớm hơn dự kiến
| 1 | Trần Thanh Hiếu | 54 | 117 | [5 empty] | Trễ
| 2 | Dương Thị Bích Hợp | 53 | 53
| 3 | Nguyễn Võ Anh Quyền | 52 | 62
| 4 | Nguyễn Trọng Quý | 54 | 149
| 5 | Mã Đức Minh | 42 | 51
| Total |  | 255 | 432
Sprint | Thành phần | Nhiệm vụ | Phân công | Dự kiến | Thực tế | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11
3 | Họp kế hoạch Sprint 3 |  | Cả nhóm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  | Hiếu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 3 |  | Hợp | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Điền thông tin khách hàng | Hiếu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Quyền | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý khách hàng | Quý | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đánh giá | Quý | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nhận diện món ăn | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quầy | Minh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện Thiết kế sprint 3 | Cả nhóm | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế test case | Điền thông tin khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đánh giá | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nhận diện món ăn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review test case sprint 3 | Cả nhóm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lập trình | Code back-end Kiểm tra và thêm thông tin khách hàng | Quý | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Đăng nhập | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Quản lý khách hàng | Quyền | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Code back-end Đánh giá | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Nhận diện món ăn | Quý | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0
6
|  | Code back-end Nhận diện món ăn | Quý | 6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Code back-end Thống kê của quầy | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Thống kê của quản trị viên | Quyền | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Realtime | Quý | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Realtime | Quý | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end Realtime | Quý | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Thiết kế front-end Điền thông tin khách hàng | Minh | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Đăng nhập | Minh | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Thiết kế front-end Quản lý khách hàng | Hiếu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Nhận diện món ăn | Hiếu | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Thiết kế front-end Đánh giá | Minh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Thống kê của quầy | Minh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế front-end Thống kê của quản trị viên | Hiếu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Triển khai front-end Realtime | Hiếu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Triển khai front-end Realtime | Hiếu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Triển khai front-end Realtime | Hiếu | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 6 | 6 | 6
| Kiểm thử | Điền thông tin khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý khách hàng | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đánh giá | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nhận diện món ăn | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quầy | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quản trị viên | Hợp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Họp Review Bug | Cả nhóm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sửa lỗi | Điền thông tin khách hàng | Minh, Quý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Minh, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý khách hàng | Hiếu, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đánh giá | Minh, Quyền | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Nhận diện món ăn | Hiếu, Quý | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thống kê của quầy | Minh, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê của quản trị viên | Hiếu, Quyền | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử lại | Điền thông tin khách hàng | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý khách hàng | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Đánh giá | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Nhận diện món ăn | Hợp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Thống kê của quầy | Quyền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Thống kê của quản trị viên | Quyền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 3 Review Meeting | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  | Sprint 3 Retrospective | Cả nhóm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  |  | Dự kiến | 255 |  | 233 | 210 | 188 | 182 | 128 | 104 | 88 | 71 | 51 | 43 | 39 | 37 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 432 |  | 233 | 210 | 188 | 182 | 138 | 114 | 98 | 87 | 73 | 67 | 65 | 51 | 44 | 14
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 3
|  |  | NGÀY |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11
|  |  | Dự kiến | 255 |  | 233 | 210 | 188 | 182 | 128 | 104 | 88 | 71 | 51 | 43 | 39 | 37 | 30 | 0
|  |  | Thực tế | 432 |  | 233 | 210 | 188 | 182 | 138 | 114 | 98 | 87 | 73 | 67 | 65 | 51 | 44 | 14
Note on C2: ====== ID#AAAARXA7doI (2021-11-01 03:49:28) Change this to sprint number.

## Report
BÁO CÁO SPRINT BACKLOG
Sprint | Hiếu |  | Hợp |  | Quyền |  | Quý |  | Minh
| Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế | Dự kiến | Thực tế
1 | 44 | 68 | 65 | 69 | 27 | 26 | 33 | 60 | 31 | 34
2 | 55 | 57 | 68 | 68 | 47 | 53 | 43 | 53 | 43 | 84
3 | 54 | 117 | 53 | 53 | 52 | 62 | 54 | 143 | 42 | 52
Total | 153 | 242 | 186 | 190 | 126 | 141 | 130 | 256 | 116 | 170
TỔNG KẾT
|  |  |  | Dự kiến |  | 711
|  |  |  | Thực tế |  | 999