## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
STT | Chức năng | Tên sheet | Số lượng test | Mô tả
1 | Đăng nhập | Điền thông tin khách hàng | 34 | Hợp
|  | Đăng nhập - Nhân viên | 20
|  | Đăng nhập - Chủ quầy | 20
|  | Đăng nhập - Quản trị viên | 20
2 | Quản lý thực đơn | Quản lý thực đơn |  | Hợp
3 | Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng |  | Hợp
4 | Xem chi tiết đơn hàng của quầy | Xem chi tiết đơn hàng của quầy |  | Hợp
5 | Thanh toán | Thanh toán |  | Quyền
6 | Xác nhận thanh toán | Xác nhận thanh toán |  | Quyền
7 | Đánh giá món ăn | Đánh giá món ăn |  | Quyền
94

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Điền thông tin khách hàng
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Điền thông tin khách hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Điền thông tin khách hàng
GUI-DTKH01 | [Logo ứng dụng] Image |  |  | - Status: Visible | - Status: Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DTKH02 | [SỐ ĐIỆN THOẠI] Textbox |  |  | - Label: SỐ ĐIỆN THOẠI - Label color: Black - Placeholder: Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI - Text color: Black - Status: Enable | - Label: SỐ ĐIỆN THOẠI - Label color: Black - Placeholder: Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI - Text color: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DTKH03 | [TÊN KHÁCH HÀNG] Textbox |  |  | - Label: TÊN KHÁCH HÀNG - Label color: Black - Placeholder: Nhập TÊN KHÁCH HÀNG - Text color: Black - Status: Enable | - Label: TÊN KHÁCH HÀNG - Label color: Black - Placeholder: Nhập TÊN KHÁCH HÀNG - Text color: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DTKH04 | [Xác nhận] Button |  |  | - Text: XÁC NHẬN - Text color: White - Blackground: Red - Status : enable | - Text: XÁC NHẬN - Text color: White - Blackground: Red - Status : enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DTKH05 | [Thông tin phát triển ứng dụng] Label |  |  | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Điền thông tin khách hàng
FUNC-DTKH01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Điền thông tin khách hàng] | 1. Quét mã QR |  | Màn hình [Điền thông tin khách hàng] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Điền thông tin khách hàng] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH02 | Kiểm tra việc thêm mới record trên giao diện [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp không nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Không nhập dữ liệu đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message tại tất cả các trường bắt buộc nhập Hiển thị message: "Vui lòng nhập số điện thoại" | Hiển thị message tại tất cả các trường bắt buộc nhập Hiển thị message: "Vui lòng nhập số điện thoại" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH03 | Kiểm tra việc thêm mới record trên giao diện [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Nhập dữ liệu hợp lệ đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH04 | Kiểm tra việc thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user không nhập dữ liệu đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Không nhập dữ liệu đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Vui lòng nhập số điện thoại." | Hiển thị message: "Vui lòng nhập số điện thoại." | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH05 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập kí tự đặc biệt đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '@#$@#' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại." không thể truy cập vào trang chủ khách hàng | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại.". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH06 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập khoảng trắng 2 đầu đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập ' 0862508252 ' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH07 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập khoảng trắng ở giữa đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '086 250 8252' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống tự động trim khoảng trắng 2 đầu và điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống tự động trim khoảng trắng 2 đầu và điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH08 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập chữ đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập 'KhôngTamSauChin' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại.". | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại.". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH09 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập số đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '0862508252' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH10 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập chữ và số đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '087Hai509Hai52' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại.". | Hiển thị message: "Có lỗi xảy ra khi đăng ký. Vui lòng thử lại.". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH11 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập nhỏ hơn 10 kí tự số đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '086250825' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Số điện thoại chỉ cho phép nhập 10 ký tự số". | Hiển thị message: "Số điện thoại chỉ cho phép nhập 10 ký tự số". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH12 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập đúng 10 kí tự số đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '0862508252' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH13 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập lớn hơn 10 kí tự số đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | 1. Nhập '08625082525' đến textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Số điện thoại chỉ cho phép nhập 10 ký tự số". | Hiển thị message: "Số điện thoại chỉ cho phép nhập 10 ký tự số". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH14 | Kiểm tra việc thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user không nhập dữ liệu đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] khi khách hàng chưa từng dăng nhập vào hệ thống | 1. Không nhập dữ liệu đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Số điện thoại chưa tồn tại. Vui lòng nhập tên để truy cập.". | Hiển thị message: "Số điện thoại chưa tồn tại. Vui lòng nhập tên để truy cập.". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH15 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập kí tự đặc biệt đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập '@#^&*' đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Tên khách hàng không hợp lệ.". | Cho phép nhập ký tự vào textbox [Tên khách hàng] | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH16 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập khoảng trắng 2 đầu đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập ' Hợp ' đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống tự động trim khoảng trắng 2 đầu và điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống tự động trim khoảng trắng 2 đầu và điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH17 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập 'Hợp' đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH18 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập số đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập '12345' đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập chữ". | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập chữ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH19 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user nhập chữ và số đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập 'Hợp 123' đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập chữ.". | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập chữ.". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH20 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user nhập nhỏ hơn 50 kí tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập nhỏ hơn 50 ký tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH21 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] thành công trong trường hợp user đúng 50 kí tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập đúng 50 ký tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH22 | Kiểm tra thêm mới record [Điền thông tin khách hàng] không thành công trong trường hợp user lớn hơn 50 kí tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | 1. Nhập lớn hơn 50 ký tự chữ đến textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Nhập giá trị hợp lệ đến các trường còn lại 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập tối đa 50 kí tự chữ". | Hiển thị message: "Tên khách hàng chỉ cho phép nhập tối đa 50 kí tự chữ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH23 | Kiểm tra hiển thị tên tự động khi nhập số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống | 1. Nhập "0862508252" vào textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] | Passed FUNC-DTKH01 Số điện thoại "0862508252", Tên khách hàng "Hợp" đã tồn tại trong hệ thống | Tên khách hàng tự động điền vào ô [Tên Khách Hàng], hiển thị message: “Chào mừng trở lại, Hợp” | Tên khách hàng tự động điền vào ô [Tên Khách Hàng], hiển thị message: “Chào mừng trở lại, Hợp” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH24 | Kiểm tra hiển thị message yêu cầu nhập tên khi số điện thoại chưa tồn tại | 1. Nhập "0334282797" vào textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: “Số điện thoại chưa tồn tại. Vui lòng nhập tên để đăng ký.” | Hiển thị message: “Số điện thoại chưa tồn tại. Vui lòng nhập tên để đăng ký.” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH25 | Kiểm tra hiển thị lỗi khi chỉ nhập tên, không nhập số điện thoại | 1. Nhập "Quyên" vào textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 2. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: “Vui lòng nhập số điện thoại.” | Hiển thị message: “Vui lòng nhập số điện thoại.” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH26 | Kiểm tra hệ thống phản hồi đúng khi khách hàng cũ nhập đúng số điện thoại nhưng sửa tên khác | 1. Nhập "0862508252" vào textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Sửa tên khách hàng từ "Hợp" thành "Huy" 3. Quan sát tại ô textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] | Passed FUNC-DTKH01 Số điện thoại "0862508252", Tên khách hàng "Hợp" đã tồn tại trong hệ thống | Giữ nguyên tên cũ, tại textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] không cho phép chỉnh sửa | Giữ nguyên tên cũ, tại textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] không cho phép chỉnh sửa | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH27 | Kiểm tra tạo mới khách hàng thành công khi nhập đầy đủ số điện thoại và tên mới | 1. Nhập "0334282797" vào textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Nhập "Quyên" vào textbox [TÊN KHÁCH HÀNG] 3. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của khách hàng | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH28 | Kiểm tra hiển thị lỗi khi nhập số điện thoại chưa có và không nhập tên | 1. Nhập "0948382834" vào textbox [SỐ ĐIỆN THOẠI] 2. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: “Vui lòng nhập tên để truy cập.” | Hiển thị message: “Vui lòng nhập tên để truy cập.” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-TTKH29 | Kiểm tra không cho truy cập nếu thiếu cả số điện thoại lẫn tên | 1. Chọn trên button [XÁC NHẬN] | Passed FUNC-DTKH01 | Hiển thị message: “Vui lòng nhập số điện thoại.” | Hiển thị message: “Vui lòng nhập số điện thoại.” | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Đằng nhập - Nhân viên
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Đăng nhập - Nhân viên
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng nhập - Nhân viên
GUI-DNNV01 | [Logo ứng dụng] Image |  |  | - Status: Visible | - Status: Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNNV02 | [TÊN ĐĂNG NHẬP] Textbox |  |  | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNNV03 | [MẬT KHẨU] Password texbox |  |  | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNNV04 | [Đăng nhập] Button |  |  | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNNV05 | [Thông tin phát triển ứng dụng] Label |  |  | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Đăng nhập - Nhân viên
FUNC-DNNV01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đăng nhập tài khoản] | 1. Open trình duyệt firefox/safari/CocCoc 2. Nhập Url vào trình duyệt: [url.link] |  | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV02 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] không thành công trong trường hợp không nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Không nhập dữ liệu đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNNV01 | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV03 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] thành công trong trường hợp nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Nhập dữ liệu hợp lệ đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNNV01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của nhân viên | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của nhân viên | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV04 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập BHop123@ đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của nhân viên | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của nhân viên | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV05 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'Bichhop22847!@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV06 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV07 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV08 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BICHHOP@7876' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV09 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV10 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV11 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123445@@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV12 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDNV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV13 | Kiểm tra hiển thị mật khẩu khi click vào icon "con mắt" | 1. Nhập "Bhop123@" tại textbox [MẬT KHẨU] 2. Chọn vào icon con mắt | Passed FUNC-DDNV01 | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV14 | Kiểm tra ẩn mật khẩu khi click lại vào icon "con mắt" lần nữa | 1. Click lại icon con mắt | Passed FUNC-DDNV01 | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNNV15 | Kiểm tra mặc định của trường mật khẩu là ẩn | 1. Không thao tác gì với icon con mắt | Passed FUNC-DDNV01 | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Đằng nhập - Chủ quầy
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Đăng nhập - Chủ quầy
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng nhập - Chủ quầy
GUI-DNCQ01 | [Logo ứng dụng] Image |  |  | - Status: Visible | - Status: Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNCQ02 | [TÊN ĐĂNG NHẬP] Textbox |  |  | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNCQ03 | [MẬT KHẨU] Password texbox |  |  | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNCQ04 | [Đăng nhập] Button |  |  | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNCQ05 | [Thông tin phát triển ứng dụng] Label |  |  | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Đăng nhập - Chủ quầy
FUNC-DNCQ01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đăng nhập tài khoản] | 1. Open trình duyệt firefox/safari/CocCoc 2. Nhập Url vào trình duyệt: [url.link] |  | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ02 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] không thành công trong trường hợp không nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Không nhập dữ liệu đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNCQ01 | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ03 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] thành công trong trường hợp nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Nhập dữ liệu hợp lệ đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNCQ01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của chủ quầy | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của chủ quầy | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ04 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập BHop123@ đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của chủ quầy | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của chủ quầy | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ05 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'Bichhop22847!@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ06 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ07 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ08 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BICHHOP@7876' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ09 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ10 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ11 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123445@@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ12 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DDCQ01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ13 | Kiểm tra hiển thị mật khẩu khi click vào icon "con mắt" | 1. Nhập "Bhop123@" tại textbox [MẬT KHẨU] 2. Chọn vào icon con mắt | Passed FUNC-DDCQ01 | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ14 | Kiểm tra ẩn mật khẩu khi click lại vào icon "con mắt" lần nữa | 1. Click lại icon con mắt | Passed FUNC-DDCQ01 | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNCQ15 | Kiểm tra mặc định của trường mật khẩu là ẩn | 1. Không thao tác gì với icon con mắt | Passed FUNC-DDCQ01 | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp

## Đằng nhập - Quản trị viên
Project Name | Xây dựng website gọi món thanh toán thông minh qua qr code và AI, kết nối khách hàng với quầy ăn tại chợ đêm
Module Code | Đăng nhập - Quản trị viên
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng nhập - Quản trị viên
GUI-DNQTV01 | [Logo ứng dụng] Image |  |  | - Status: Visible | - Status: Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNQTV02 | [TÊN ĐĂNG NHẬP] Textbox |  |  | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | - Label: TÊN ĐĂNG NHẬP - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNQTV03 | [MẬT KHẨU] Password texbox |  |  | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | - Label: MẬT KHẨU - Label color: Black - Text color: Black - Status: Enable - Eye icon (hiện/ẩn mật khẩu): Visible | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNQTV04 | [Đăng nhập] Button |  |  | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | - Text: ĐẰNG NHẬP - Text color: White - Background: Red - Status: Enable | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
GUI-DNQTV05 | [Thông tin phát triển ứng dụng] Label |  |  | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | - Text: Được phát triển bởi SCAN2DINE - Font size: Small - Text color: Gray | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNCTION_SHOW Đăng nhập - Quản trị viên
FUNC-DNQTV01 | Kiểm tra hiển thị màn hình [Đăng nhập tài khoản] | 1. Open trình duyệt firefox/safari/CocCoc 2. Nhập Url vào trình duyệt: [url.link] |  | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Màn hình [Đăng nhập tài khoản] được hiển thị thành công. Ngôn ngữ hiển thị trùng với cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt. | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV02 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] không thành công trong trường hợp không nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Không nhập dữ liệu đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNQTV01 | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message tại tất cả các fields bắt buộc nhập Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV03 | Kiểm tra việc đăng nhập trên giao diện [Đăng nhập tài khoản] thành công trong trường hợp nhập dữ liệu đến các tất cả các trường trên form | 1. Nhập dữ liệu hợp lệ đến tất cả các trường trên form 2. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | 1. FUNC-DNQTV01 | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của quản trị viên | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của quản trị viên | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV04 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập BHop123@ đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của quản trị viên | Hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện trang chủ của quản trị viên | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV05 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'Bichhop22847!@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV06 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập đúng tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhop' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV07 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV08 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BICHHOP@7876' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV09 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Nhập 'bichhopahihi' đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV10 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập đúng mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV11 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], nhập sai mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Nhập 'BHop123445@@' đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV12 | Kiểm tra việc đăng nhập vào hệ thống không thành công trong trường hợp không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP], không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] | 1. Không nhập tên đăng nhập đến textbox [TÊN ĐĂNG NHẬP] 2. Không nhập mật khẩu đến textbox [MẬT KHẨU] 3. Chọn trên button [ĐĂNG NHẬP] | Passed FUNC-DNQTV01 Tên đăng nhập đã đăng ký "bichhop", Mật khẩu đã đăng ký "BHop123@" | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Hiển thị message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ". | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV13 | Kiểm tra hiển thị mật khẩu khi click vào icon "con mắt" | 1. Nhập "Bhop123@" tại textbox [MẬT KHẨU] 2. Chọn vào icon con mắt | Passed FUNC-DNQTV01 | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Mật khẩu chuyển từ dạng ẩn •••••••• sang dạng hiển thị "BHop123@" | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV14 | Kiểm tra ẩn mật khẩu khi click lại vào icon "con mắt" lần nữa | 1. Click lại icon con mắt | Passed FUNC-DNQTV01 | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Mật khẩu chuyển lại sang dạng ẩn •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp
FUNC-DNQTV15 | Kiểm tra mặc định của trường mật khẩu là ẩn | 1. Không thao tác gì với icon con mắt | Passed FUNC-DNQTV01 | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Mật khẩu mặc định được hiển thị dưới dạng •••• | Passed |  | Hợp | Passed |  | Hợp